Benjamin Ulrich - Dominik Rödler - Marko Salig
Projektmanagement II
Projekt „Microcredentials-Ausbildungsplan“
## Coach: Fr. Prof. Berkling

Zieldefinition:
Aufgrund einer Umfrage bei den betreuenden Firmen in den Studiengängen Informatik und Wirtschaftsinformatik der DHBW Mosbach und Bad Mergentheim haben wir Informationen über Skills für Microcredentials aus der Praxisphase. Basierend darauf möchten wir einen einheitlichen Ausbildungsplan erstellen, der über eine Web-Anwendung individuell konfigurierbar sein soll. Bei der Konfiguration soll das Semester, der Studiengang und aktuelle Trends von vergangenen Jahren, sowie anderen Firmen ersichtlich sein.

Wir werden uns in unserem Projekt nach Absprache mit Fr. Prof Berkling überwiegend auf das User Interface fokussieren (festgelegt am 05.05.2023).

1.1 Initialisierung
1.1.1 Zieldefinition
1.1.2 Team Organisieren
1.1.3 Werkzeuge aussuchen
1.1.4 Features und Design
1.2 Projektmanagement
1.2.1 PSP
1.2.2 Kritischer Pfad
1.2.3 Zeitplanung
1.2.4 Ressourcen
1.3 Recherche
1.3.1 Literatur MC
1.3.2 Programmiersprache wählen
1.3.3 Framework- wählen
1.4 Durchführung
1.4.1 Daten verarbeiten
1.4.2 Design Prototyp
1.4.3 Datenbank einrichten
1.4.4 Daten einpflegen
1.4.5 Coding Frontend
1.4.6 Coding Backend
1.4.7 Doku
1.5 Kontrolle
1.5.1 Testing
1.5.2 Jour fixe
1.5.3 Rücksprache mit Stakeholdern
1.6 Abschluss
1.6.1 Reflektion
1.6.2 Präsentations vorbereitung
1.6.3 Präsentation
1.6.4 Übergabe
1.6.5 Abschlusstreffen
1 Microcredentials-Ausbildungsplan

Zeitplanung mit Ressourcenplanung
Microcredentials-Ausbildungsplan
Projektmanagement II

Abhängigkeiten mit kritischem Pfad
Microcredentials-Ausbildungsplan
Projektmanagement II
3
8
1.5.2 Jourfixe
1.5.3 Rücksprache
1.4.7 Dokumentation
7

1.4.6  Coding Backend

1555
6
7
1.1.4 Features und Design
2
1.1.1 Zieldefinition
1.3.4 Framework
auswählen
4
3
1.3.3 Programmiersprache
wählen
Zeit in Stunden (=150)
Kritischer Pfad (=72h)
10
3
5
2
3
6
3
5
25
15
8
2
3
3
3
1
3
1.6.5 Abschlussmeeting
1.6.1 Reflexion
1.4.3 Datenbank einrichten
1.4.4 Daten einpflegen
1.4.5  Coding Frontend

1.4.2 Design Prototyp

1.4.1 Datenverarbeitung
1.2.4 Ressourcen
1.2.2 Kritischer Pfad
1.3.2 Literatur Microcredentials

1.1.2 Team Organisation
1.1.3 Werkzeuge aussuchen
1.2.1 PSP
Projektstart
1.2.3 Zeitplanung
Projektende
1.6.4 Übergabe
1.6.3 Präsentation
1.6.2 Präsentations vorbereitung

1.5.1 Testing